Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация «Православный детский сад «Введенский»

Утверждена

приказом директора

ДО АНО «ПДС «Введенский»

Приказ № 62/1 от «01» марта 2023 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы

дошкольного образования в ДО АНО «ПДС «Введенский»

Первый этап

Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

Создание рабочих групп по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО с 01.09.2023

Второй этап

Определение изменений и дополнений в Программу развития ДОО

Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОО

Определение изменений и дополнений в рабочие программы педагогов

| № | Наименование мероприятия/объекта /процедуры | Сроки исполнения | Ожидаемый результат/показатель | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие: 1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО |
| Стандартные процедуры: |
| 1 | Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО | 10.02.2023 | Создание и определение функционала рабочей группы | Директор |
| 2 | Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП | Февраль | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО | Директор |
| 3 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО | 10.02.2023 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 4 | Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом | 10.02.2023 | Поэтапная подготовка Педагогических и управленчески хкадров к введению ФОП ДО | Директор |
| 5 | Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете | 13.02.2023 | Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО | Старший воспитатель |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах | 10.02.2023 | Получение объективной информациии готовности ДОО к переходу на ФОП ДО | Старший воспитатель |
| 7 | Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО | Апрель-август | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Старший воспитатель, члены рабочей группы |
| 8 | Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию | март | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Старший воспитатель, члены рабочей группы |
| 9 | Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию ФОП ДО ДО АНО «ПДС «Введенский» | Март -апрель | Выработка стратегической линии Проектирование деятельности | Старший воспитатель, педагоги |
| 10 | Проведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО | Поэтапно, весь учебный год | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловыхпонятий | Старший воспитатель |
| 11 | Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО | Июнь 2023 | Создание ООП ДО | Члены рабочей группы |
| 12 | Организация педагогического совета с целью ознакомления всего педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования | Август 2023 | Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОО к внедрению ФОП ДО | Старший воспитатель |
| 13 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОО. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОО | Август 2023 | Наличие ООП ДО Наличие РП | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОО |
| 14 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год. | Август 2023 | Наличие календарно-тематических-планов | Директор, старший воспитатель |
| 15 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого- педагогического сопровождения введения ФОП ДО | Поэтапно, весь учебный год | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | Педагог-психолог |
| 16 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО | Август-сентябрь 2023 | Наличие плана преемственности ДОО | Старший воспитатель, социальные партнёры |
| 17 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО | Поэтапно | Дополнения в документы, Регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФОП ДО. | Директор, старший воспитатель |
| 18 | Мониторинг введения ФОП ДО | Весь период | Диагностические материалы. План контроля | Старший воспитатель |
| Основное мероприятие: 2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО | Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Старший воспитатель |
| 2 | Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО. | Весь период | Ликвидация затруднений. | Старший воспитатель, педагог-психолог |
| 3 | Консультации узких специалистов ДОО по вопросу Федеральной образовательной программы дошкольного образования | Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Старший воспитатель |
| 4 | Создание банка данных педагогических работников | Весь период | Укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО | Старший воспитатель |
| 5 | Организация анкетирования профессиональных затруднений педагогических работников по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | Апрель- май | Объективная оценка о готовности ДОО к переходу на ФОП ДО | Старший воспитатель, Рабочая группа |
|  | Обучение педагогических работников по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | Апрель-июнь | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам применения ФОП ДО | Директор |
| Основное мероприятие: 3. Методическое обеспечение |  |
| 1 | Создание банка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | Апрель-август | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |
| 2 | Создание банка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | Апрель-август | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |
| 3 | Создание банка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Апрель-август | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |
| 4 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам , связанным с введением ФОП ДО | Февраль - август | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО | Старший воспитатель |
| Основное мероприятие: 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО |
| 1 | Скоростное подключение к сети Интернет | Весь период | Обеспечить бесперебойный доступ с средствам коммуникации, методическим и обучающим сервисам | Заместитель директора по АХР |
| 2 | Размещение на сайте ДОО информации о введении ФОП ДО | Весь период | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ | Старший воспитатель |
| 3 | Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО | Май | Информирование родителей (законных представителей) о внедрении ФОП | Старший воспитатель, воспитатели |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОО на ФОП ДО | Февраль -август | Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования. Публикации | Старший воспитатель, методист по православной культуре |